共青团三明市委关于转发

《“千校万岗”（福建省）大中专学生就业精准帮扶行动实施方案》的通知

各县（市、区）团委，市教育团工委，各高校团委：

为贯彻落实团的十八大总体部署，深入推进共青团投身打赢脱贫攻坚战三年行动，根据《共青团福建省委 福建省青年联合会关于印发<“千校万岗”（福建省）大中专学生就业精准帮扶行动实施方案>的通知》(团闽委联[2019]10号)的文件精神，现将《“千校万岗”（福建省）大中专学生就业精准帮扶行动实施方案》转发给你们，请认真学习贯彻，并结合实际加强与团组织隶属关系内的大中专院校进行沟通联系，按照序时进度完成各项工作。

- 摸底数据报送。4月4日前，按团组织隶属关系上报反馈各大（中、专）院校贫困毕业生（闽籍）摸底总数（填写建档立卡贫困家庭大中专毕业生摸底总数表）至团市委学少维权部。（此项工作请加急，务必于4.4前准时报送）

- 建立详细名册。名册分两批报送。4月19日前，按团组织隶属关系报送第一批《建档立卡贫困家庭大中专毕业生名册》（实施方案中附件1）至团市委学少维权部。6月21日前，按团组织隶属关系报送第二批剩余的《建档立卡贫困家庭大中专毕业生名册》（实施方案中附件1）至团市委学少维权部。

- 做好信息统计。于6月20日和11月20日前各填报一次《2019年“千校万岗”（福建省）大中专学生就业精准帮扶行动反馈表》（实施方案中附件4）按团组织隶属关系逐级报送至团市委学少维权部。

建档立卡贫困家庭大中专毕业生摸底总数

| 报送单位 | 本科生人数 | 高职生人数 | 中专生人数 | 大专生人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

联 系 人：毛延龙  章秋艳

联系方式：8225347

邮    箱：smtsw2002@sina.com

共青团三明市委

2019年3月29日

“千校万岗”（福建省）大中专学生

就业精准帮扶行动实施方案

为贯彻落实省委、省政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》精神和共青团中央、全国青联《关于深入实施“千校万岗”大中专学生就业精准帮扶行动的通知》，经研究，决定开展“千校万岗”（福建省）大中专学生就业精准帮扶行动，特制定实施方案如下。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照省委、省政府关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，落实团中央关于共青团投身脱贫攻坚的举措任务，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，聚焦建档立卡贫困家庭大中专毕业生群体，发挥共青团的组织优势和智力优势，坚持组织推动、项目牵引、市场驱动、资源集成、供需发力的工作原则，精准帮助贫困家庭大中专毕业生就业。

二、重点帮扶群体

重点帮扶建档立卡贫困家庭2018届、2019届、2020届大中专（包括普通本科院校、高等职业院校、普通中等专业学校）毕业生。

三、工作目标

1.总体目标。至2020年底，为不少于2000名建档立卡贫困家庭大中专毕业生（以下简称贫困毕业生）提供就业帮助。

2.年度目标。2019年底前，为不少于1000名贫困毕业生提供就业帮助；2020全年，为不少于1000名贫困毕业生提供就业帮助。

四、工作内容

1.明确帮扶对象。各大中专院校团组织要对在校学生中贫困毕业生进行登记摸排，锁定帮扶对象，发挥共青团的组织优势，依托团干部密切联系青年制度，与帮扶对象进行“面对面”就业意向交流，并与帮扶对象建立点对点、常态化的联系服务机制。

2.强化就业指导。各级团组织要指导区域内各大中专院校团组织联合人社部门开展“就业指导进校园”系列活动，依托专业化力量，组织职业指导师、人力资源服务专家、知名企业家等进校园，对贫困毕业生开展有针对性的就业指导服务，帮助贫困家庭学生增强就业意识，树立正确的就业观，开展职业生涯规划。

3.提升就业能力。各大中专院校团组织要主动关心贫困毕业生学业发展，了解学生现实需求，积极协调有关资源，为有需要的贫困毕业生优先提供职业技能培训、社会实践参与、实习见习锻炼等机会，帮助学生提高就业能力素质。

4.提供就业岗位。各级团组织要积极整合机关事业单位、国有企业岗位资源，协调各级青联、青企协、青商会、青创会，充分发挥非公企业团组织作用，整合民营企业、社会组织岗位资源，积极开发优先招录贫困毕业生的就业岗位，通过线上线下多种渠道主动公开发布，为贫困毕业生提供更多就业机会。

5.推动人岗对接。各级团组织要多渠道组织人岗对接活动，积极协调资源，组织召开专项现场招聘会，并有效利用网络信息化平台，实时动态发布人岗对接信息。各大中专院校团组织做好信息传导和组织发动，至少为贫困毕业生提供一次优先就业岗位推荐机会，推动贫困毕业生积极参加线上线下人岗对接活动。

6.持续跟踪服务。各大中专院校团组织要持续关注贫困毕业生就业发展情况，建立定期回访制度，同时加强与学生户籍所在地团组织联系，共同协调资源、争取政策，对就业困难贫困毕业生开展个性化就业帮扶工作。

五、推进步骤

（一）完成帮扶贫困毕业生情况摸底

完成时间：2019年6月24日前

各大中专院校团组织协同学生工作、就业工作等相关部门完成建档立卡贫困家庭大中专毕业生信息情况摸底并建立名册，了解其个人情况、家庭情况、所学专业和就业意向等内容，建立帮扶学生数据库。

1.摸底总数。4月8日前，按团组织隶属关系逐级上报反馈各地贫困毕业生摸底总数（不需要报送名册）至团省委学校部。

2.建立名册。名册分两批报送。4月22日前，按团组织隶属关系逐级报送第一批《建档立卡贫困家庭大中专毕业生名册》（附件1）至团省委学校部。6月24日前，按团组织隶属关系逐级报送第二批剩余的《建档立卡贫困家庭大中专毕业生名册》（附件1）至团省委学校部。

（牵头部门：团省委学校部，责任单位：各设区市团委、平潭综合实验区团委、省直机关团工委、省教育团工委、各直属高校团委）

3.名册复核。两批《建档立卡贫困家庭大中专毕业生名册》报送完成后，由团省委青年发展部推动各设区市团委、平潭综合实验区团委对属地范围内《建档立卡贫困家庭大中专毕业生名册》进行复核，确保贫困毕业生名册数据正确、无遗漏。

（牵头部门：团省委青年发展部，责任单位：各设区市团委、平潭综合实验区团委）

（二）征集帮扶就业岗位信息

完成时间：2019年6月30日前

1.征集岗位。各设区市团委、平潭综合实验区团委、省直机关团工委、省国资委团工委、各直属企业团委、福建金融团工委积极动员各级青联委员、青企协会员、青商会会员、青创会会员和各企事业单位提供就业岗位信息，并将《“千校万岗”（福建省）大中专学生就业精准帮扶行动就业信息汇总表》（附件2）于4月22日前、5月30日前、6月30日前分三批次报送至团省委青年发展部。

（牵头部门：团省委青年发展部，责任单位：各设区市团委、平潭综合实验区团委、省直机关团工委、省国资委团工委、各直属企业团委、福建金融团工委）

2.发布信息。由团省委青年发展部牵头汇总就业岗位信息，并适时分批次通过“福建共青团”微信公众号、网站以及有关新闻媒体统一发布。

（牵头部门：团省委宣传部、青年发展部）

（三）实施人岗对接工作

完成时间：2019年11月底前

各有关团组织、青联、青企协、青商会、青创会应成立专项工作组，负责统筹本地区人岗对接工作：

1.指导大中专院校团组织及时关注有关就业岗位信息，并将帮扶岗位信息定向发布给受帮扶学生，由受帮扶学生自主选择、自主应聘。

（牵头部门：团省委学校部，责任单位：各设区市团委、平潭综合实验区团委、省直机关团工委、省教育团工委、各直属高校团委）

2.条件具备的，可联合大中专院校组织专场招聘会，由企业、学生面对面交流、双向选择。

（牵头部门：团省委青年发展部、学校部、福建青年人才开发中心，责任单位：各设区市团委、平潭综合实验区团委、省直机关团工委、省教育团工委、省国资委团工委、各直属高校团委、各直属企业团委、福建金融团工委）

3.积极开展受帮扶学生进企业考察、交流、实习活动，促成就业岗位匹配。

（牵头部门：团省委青年发展部、学校部，责任单位：各设区市团委、平潭综合实验区团委、省直机关团工委、省教育团工委、省国资委团工委、各直属高校团委、各直属企业团委、福建金融团工委）

六、工作要求

1.加强组织领导。各级共青团、青联组织要做好工作统筹，加强部门协作，积极争取党政、学校、社会多方支持，形成合力，抓好工作实施。团省委、各设区市团委、平潭综合实验区团委每年至少组织1场主要面向建档立卡贫困家庭毕业生中就业困难群体的现场招聘活动，县级团委可根据实际需要组织开展主要面向建档立卡贫困家庭毕业生中就业困难群体的就业服务集中活动，如专场招聘、就业政策宣讲、就业咨询辅导、专题培训会等。

2.落实目标责任。团省委将把该项工作作为我省共青团年度考核的重要内容，以贫困毕业生获得就业帮助情况特别是实际就业情况和提供岗位情况作为考核的重点指标，推动工作取得实效。为此，团省委专门制定了目标任务（附件3），各有关团组织要结合实际制定具体工作方案，层层分解落实本地工作任务，明确时间进度，细化工作措施和工作要求，推动按期完成任务。

3.做好信息统计。由团省委学校部牵头推动各大中专院校团组织于6月20日和11月20日前各填报一次《2019年“千校万岗”（福建省）大中专学生就业精准帮扶行动反馈表》（附件4）按团组织隶属关系逐级报送至团省委学校部。由团省委青年发展部牵头推动各设区市团委、平潭综合实验区团委、省直机关团工委、省教育团工委、省国资委团工委、各直属高校团委、各直属企业团委、福建金融团工委于6月20日和11月20日前各填报一次《共青团帮助贫困毕业生就业工作情况汇总表》（附件5）报送至团省委青年发展部。各设区市团委、平潭综合实验区团委应于举办主要面向建档立卡贫困家庭毕业生中就业困难群体的现场招聘活动后15日内，填报《2019年“千校万岗”（福建省）大中专学生就业精准帮扶行动现场招聘会情况反馈表》（附件6）报送至团省委青年发展部。团省委将对工作开展情况进行督导，对有关信息的真实性进行电话抽查。

团省委青年发展部

联系人：郑百灵

电话：0591-87557932

电子信箱：fjtswcsb@163.com

团省委学校部

联系人：李竟菲

电话：0591—87531410

电子信箱：2354000013@qq.com

附件：1.建档立卡贫困家庭大中专毕业生名册

- “千校万岗”（福建省）大中专学生就业精准帮

- 扶行动就业信息汇总表

- “千校万岗”（福建省）大中专学生就业精准帮

- 扶行动工作任务分解表（2019年度）

4.2019年“千校万岗”（福建省）大中专学生就业

- 精准帮扶行动反馈表

5.2019年共青团帮助贫困毕业生就业工作情况汇

- 总表

6.2019年“千校万岗”（福建省）大中专学生就业

- 精准帮扶行动现场招聘会情况反馈表

附件1

建档立卡贫困家庭大中专毕业生名册

填报单位（盖章）_________团委                       填报人及联系方式：______________

| 序号 | 学生 姓名 | 所在高校 | 院系及专业 | 毕业时间 | 籍贯 | 身份证号 | 联系手机 | 就业情况 | 就业意向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.学生范围指建档立卡贫困家庭大中专毕业生中的2018届未就业学生，2019届、2020届全部学生。毕业时间请填写：2018年、2019年或2020年。

- 就业情况请填写：已就业、未就业（说明：已就业包含单位就业、灵活就业、自主创业、公益性岗位等）。

- 就业意向请填写希望就业的地域（比如福州、厦门等）、行业（比如银行业、电力业等）。

附件2

“千校万岗”（福建省）大中专学生就业精准帮扶行动就业信息

汇总表

| 序号 | 用人单位名称及简介 | 招聘人数 | 岗位名称 | 招聘条件（学历、年龄、薪资待遇、工作地点等） | 用人单位 联系人（职务）、电话 | 推荐单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.推荐单位填写市级团组织（如福州团市委、省直机关团工委等）或市青联、市青企协等。

2.就业信息不得多渠道重复推荐。

附件3

“千校万岗”（福建省）大中专学生就业

精准帮扶行动工作任务分解表

（2019年度）

| 单位 | 推荐 岗位总数 | 青联 推荐岗位 | 青企协、青商会、青创会推荐岗位 | 帮扶贫困毕业生 就业数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州市 | 325 | 30 | 65 | 160 |
| 厦门市 | 230 | 30 | 60 | 110 |
| 漳州市 | 200 | 20 | 50 | 100 |
| 泉州市 | 325 | 30 | 65 | 160 |
| 三明市 | 160 | 15 | 30 | 80 |
| 莆田市 | 160 | 20 | 40 | 80 |
| 南平市 | 160 | 15 | 30 | 80 |
| 龙岩市 | 160 | 15 | 30 | 80 |
| 宁德市 | 160 | 15 | 30 | 80 |
| 平潭综合实验区团委 | 50 |  |  | 25 |
| 省直机关团工委 | 120 | 10 |  | 60 |
| 省国资委团工委 | 100 |  |  | 50 |
| 省直属企业团委 | 50 |  |  | 25 |
| 福建金融团工委 | 50 |  |  | 25 |
| 合计 | 2250 | 200 | 400 | 1115 |

备注：1.任务分配参考各地经济发展水平制定。

2.推荐岗位总数包含青联推荐岗位数、青企协、青商会、青创会推荐岗位数。

3.帮扶贫困学生数和推荐岗位总数指各单位应完成的最低值，鼓励突破名额完成帮扶贫困毕业生就业数和推荐就业岗位数量，对完成帮扶贫困毕业生就业数和推荐岗位数较多的将在我省共青团年度考核的脱贫攻坚项目分值中给予单列加分。

附件4

2019年“千校万岗”（福建省）大中专学生就业精准帮扶行动

反馈表

填报单位（盖章）：_________团委        填报人及联系方式：______________

| 序号 | 学生姓名 | 所在高校、院系及专业 | 联系电话 （学生） | 受聘单位及岗位 | 岗位推荐方 | 联系电话 （受聘单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.岗位推荐方填写市级团组织（如福州团市委、省直机关团工委等）或市青联、市青企协等。

2.本表只统计建档立卡贫困家庭大中专毕业生就业情况。

附件5

2019年共青团帮助贫困毕业生就业工作情况汇总表

填报单位（盖章）_________团委        填报人及联系方式：______________

|  | 活动内容 | 专项招聘会场次 | 覆盖学校数 | 覆盖贫困学生数 |  | 征集岗位总数 | 实现就业情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数 | 建档立卡贫困家庭大中专毕业生（人次） |  | 就业岗位数 | 就业人数总数 | 建档立卡贫困家庭大中专毕业生就业数 |  |
| 人岗对接 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业指导进校园 |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  |
| 推荐实习见习 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 就业政策宣传 |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  |
| 技能培训 |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  |
| 市级团委活动1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级团委活动2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：各有关团组织根据实际工作情况填写。“/”项可不填写。

附件6

2019年“千校万岗”（福建省）大中专学生就业精准帮扶行动

现场招聘会情况反馈表

填报单位（盖章）：_________团委                    填报人及联系方式：______________

| 序号 | 学生姓名 | 所在高校、院系及专业 | 联系电话 （学生） | 受聘单位及岗位 | 岗位推荐方 | 联系电话 （受聘单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.岗位推荐方填写市级团组织（如福州团市委、省直机关团工委等）或市青联、市青企协等。

2.招聘会于   年  月  日举办，共征集岗位  个，共帮助毕业生对接就业岗位  人，其中贫困毕业生 人。

3.表格内只统计帮助贫困毕业生对接就业岗位情况。

共青团福建省委办公室 2019年3月25日印发